## BurndownChart
| Punten | 25 - 31 Mei | 1 - 7 Juni | 8 - 14 juni
Taak | geschat | Week 22 | Week 23 | Week 24
Inventarisatie
Document opstellen | 2 | 2
Wensen en Eisen | 2 | 2
Plan van Aanpak
Burndown chart maken | 1 | 1
Applicatie Specificaties | 1 | 1
Opmaak mooi maken | 3 | x
Ontwerp
Wireframes maken | 4 | x
Class Diagram maken | 3 | x
Document opstellen | 1 | x
App programmeren
Setup API | 3 | x
Weerdata pagina maken (simpele versie) | 3 | x
Setup Database | 2 | x
Login scherm maken | 5 | x
Registreren scherm maken | 5 |  | x
Weerdata uitbreiden | 2 |  | x
Hamburger menu opzetten | 5 |  | x
Opties toevoegen aan hamburger menu | 2 |  | x
App opmaak mooi maken | 5 |  | x
Testen
Testopdrachten schrijven | 2 |  |  | x
App testen | 3 |  |  | x
Aanpassing maken aan de hand van de tests | 3 |  |  | x
Video
Uitlegvideo maken | 3 |  |  | x
Nog doen | 60 | 54 | 54 | 54
Planning | 60 | 40 | 20 | 0